## Tabelle1
Abgabe 13.02.2022 |  | Mittwoch 14 bis 16 Uhr wöchentliches Gruppentreffen mit Tutor
[6 empty] | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5
|  | Verantwortlicher | Start | Ende | Tage | 22.11 - 28.11 | 29.11 - 5.12 | 6.12 - 12.12 | 13.12 - 19.12 | 20.12 - 26.12 | 27.12 - 2.12 | 3.1 - 9.1 | 10.1 - 16.1 | 17.1 - 23.1 | 24.1 - 30.1 | 31.1 - 6.2
1 | Kick off |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 1 | bar: KW47
2 | Projektplan inkl. Milestones |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | bar: KW47
3 | Meilenstein 1 |  | 2021-11-26 | 2021-12-09 | 15 | bar: KW47 to KW49
4 | Projekt anlegen |  | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 1 | bar: KW47
5 | Makefile anlegen | Alex | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 1 | bar: KW47
6 | Kommandozeilenparameter auslesen | Alex | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 1 | bar: KW47
7 | Konstante definieren | Alex | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 1 | bar: KW47
8 | Verbinden mit dem Game-Server | Tobias | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 3 | bar: KW47 to KW48
9 | performConnection() - Methode | Lorena | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2 | bar: KW48
10 | Formatierte Ausgabe der Informationen | Lorena | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 1 | bar: KW48
11 | Fehlerbehandlung | Arian | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 3 | bar: KW48 to KW49
12 | Testen | Isabella | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 3 | bar: KW49
13 | --> Gruppen Treffen weiteres Vorgehen
14 | Meilenstein 2 |  | 2021-12-10 | 2021-12-24 | 15 | bar: KW49 to KW51
15 | Parametrisierbare Konfiguration | Isabella | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 4 | bar: KW49 to KW50
16 | Aufspaltung in zwei Prozesse | Lorena/Tobias | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 3 | bar: KW50
17 | Präsentation vorbereiten/halten | Alle | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 4 | bar: KW50 to KW51
18 | Shared-Memory implementieren | Arian/Alex | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 5 | bar: KW50 to KW51
19 | Testen | Alle | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 3 | bar: KW51
20
21 | Meilenstein 3 |  | 2021-12-27 | 2021-01-14 | 19 | bar: KW52 to KW2
22 | Implementierung vollst. Protokoll | Isabella/Tobias | 2021-12-27 | 2021-12-31 | 5
23 | Anstoß Thinkers & Ausgabe Spielfeld | Tobias/Alex | 2021-01-02 | 2021-01-06 | 5
24 | Übermittlung des Spielzugs | Lorena/Arian | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 5
25 | Testen | Arian | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 3
26
27 | Meilenstein 4 |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 19 | bar: KW2 to KW5
28 | think() - Methode | Alex/Tobias | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 4
29 | Testen Gesamt | Alle | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 3
30 | Formatieren der Abgabe | Alle | 2021-01-22 | 2021-01-24 | 3
31 | Präsentation vorbereiten/halten | Alle | 2021-01-20 | 2021-01-24 | 4
32 | Puffer |  | 2021-01-25 | 2021-01-31 | 7
33 | Abgabe | Alle | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2
34
35
36 | Summe |  |  |  | 128
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50
51
52
53
54
55
56
56

## Tabelle2
Wöchentliche Treffen
ab | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
8 Uhr
9 Uhr
10 Uhr
11 Uhr
12 Uhr
13 Uhr
14 Uhr
15 Uhr
16 Uhr
17 Uhr
18 Uhr
19 Uhr
20 Uhr